## 2
на печать в MS Excel function _presentation() {var prName = document.all['presentation'].value; var url = document.location.href; url = url.replace(new RegExp('[?&]?presentation=.*[&]?','g'),''); var prefix = '?'; if(url.match(/^.*\?.*$/)) {prefix = '&';}document.location.href = url + prefix + 'presentation=' + prName;}
Работа путевых машин
02.07.2020
Пред приятие | Тип машины | Объем нар. итог | Показатели работ за отчетные сутки
|  |  | Участок работ | Вид работ | Вып. объем физич. | Вып. объем с прох. | Продолжительность ОКНА план/факт
ПЧ-11, ШЧ-4, ДС БЕЗЕНЧУК, ДС ЗВЕЗДА | ДУОМАТИК 09-32 GSM№ 00000035 |  | БЕЗЕНЧУК-ЗВЕЗДА , п.1 1037пк1-1042пк8 | Работа ДУОМАТИК | 2500.0 м |  | 360/0
ИЧ П СТРЛ | ДУОМАТИК 09-32 GSM№ 00000047 |  | СТЕРЛИТАМАК-АЛЛАГУВАТ , п.1 155пк1-156пк10 | Работа ДУОМАТИК | 2000.0 м |  | 230/0
ПЧ-2 | МПТ-4№ 00001370 |  | 109 КМ-ГРАБОВО , п.1 110пк3-119пк4 109 КМ , п.3 0пк0 , п.3а 0пк0 | Работа мотовоза | 3.0 ч |  | 180/0
ИЧ П МОРШ | МПТ-4№ 00000583 |  | БАЗЕВО-МОРШАНСК , п.1 434пк7-440пк10 РАКША-БАЗЕВО , п.1 425пк9-433пк7 ХЛУДОВО-РАКША , п.1 417пк6-424пк8 МУРАВЛЯНКА-ХЛУДОВО , п.1 398пк8-416пк5 РЕМИЗОВО-МУРАВЛЯНКА , п.1 390пк2-397пк7 ВЕРДА-РЕМИЗОВО , п.1 378пк4-389пк1 ЖЕЛОБОВО-ВЕРДА , п.1 360пк1-377пк2 КЕНЗИНО-ЖЕЛОБОВО , п.1 339пк4-358пк10 ЕГОЛДАЕВО-КЕНЗИНО , п.1 327пк5-338пк3 РЯЖСК-2-ЕГОЛДАЕВО , п.1 320пк1-326пк4 | Уборка МВСП | 108.0 шт |  | 600/0
ПЧ-21, ДС БАЛАШЕЙКА, ДС НОВООБРАЗЦОВОЕ | МПТ-4№ 00001196 |  | БАЛАШЕЙКА-НОВООБРАЗЦОВОЕ , п.1 891пк5-914пк1 | Уборка МВСП | 5.0 шт |  | 120/0
ПМС-151 | ДУОМАТИК 09-32 GSM№ 00000073 |  | ВОЕВОДСКОЕ-СУРА , п.2 652пк1-685пк10 | Работа комплекса машин (ДУОМАТИК, ПМА, УНИМАТ, ДИНАМИК) | 2000.0 м |  | 480/0
ПЧ-5 | МПТ-4№ 00000770 |  | КАНАЕВКА , п.4 | Уборка МВСП | 6.0 шт |  | 120/0
ПЧ-20 | МПТ-6.4№ 00000539 |  | КАЧЕЛАЙ-СУРА , п.1 674пк7-676пк10 СУРА , п.I 673пк7-674пк7 | Уборка МВСП | 2.0 шт |  | 120/0
ПЧ-19 | МПТ-4№ 00001171 |  | КОВЫЛКИНО-МОКША , п.1 531пк3-538пк10 , п.2 531пк4-538пк10 МОКША-ТОКМОВО , п.1 539пк8-544пк1 , п.2 539пк8-544пк1 ТОКМОВО-ИНСАР , п.1 545пк6-564пк1 , п.2 545пк7-564пк2 ИНСАР-КАДОШКИНО , п.1 565пк4-574пк7 , п.2 565пк4-574пк6 КАДОШКИНО-ХОВАНЩИНА , п.1 575пк10-589пк6 , п.2 576пк1-589пк7 | Работа мотовоза | 8.0 ч |  | 600/0
ПЧ-19 | МПТ-4№ 00001197 |  | КОВЫЛКИНО , п.I 530пк1-10пк , п.II 530пк1-10пк ЗАПИЩИКОВО-КОВЫЛКИНО , п.1 523пк10-529пк3 , п.2 523пк10-529пк3 САМАЕВКА-ЗАПИЩИКОВО , п.1 510пк3-522пк5 , п.2 510пк4-522пк5 ВОДЕНЯПИНСКИЙ-САМАЕВКА , п.1 495пк3-509пк2 , п.2 495пк4-509пк1 ТОРБЕЕВО-ВОДЕНЯПИНСКИЙ , п.1 481пк6-493пк10 , п.2 481пк7-494пк1 ПОТЬМА-ТОРБЕЕВО , п.1 459пк7-480пк3 , п.2 459пк6-480пк2 ЗУБОВА ПОЛЯНА-ПОТЬМА , п.1 451пк4-456пк1 , п.2 451пк3-456пк1 ПОТЬМА Парк В, п.I 456пк1-459пк10 , п.II 456пк1-459пк10 ТЕПЛЫЙ СТАН-ЗУБОВА ПОЛЯНА , п.1 441пк7-449пк10 , п.2 441пк8-449пк9 ВАД-ТЕПЛЫЙ СТАН , п.1 431пк7-440пк7 , п.2 431пк8-440пк5 ПИЧКИРЯЕВО-ВАД , п.1 421пк8-430пк6 , п.2 421пк8-430пк5 КУСТАРЕВКА-ПИЧКИРЯЕВО , п.1 407пк5-420пк2 , п.2 407пк4-420пк2 | Работа мотовоза | 10.0 ч |  | 600/0
ЭЧ-3, ЗАО Форатек | 1АДМ-1.3№ 00001606 |  | КОВЫЛКИНО , п.II , п. (четная система) | Ввод в работу контактного провода | 400.0 м |  | 90/0
ПЧ-2 | МПТ-4№ 00001285 |  | ЛЕОНИДОВКА-ШНАЕВО , п.1 735пк1-747пк1 , п.2 734пк10-747пк2 | Работа мотовоза | 3.0 ч |  | 90/0
ПЧ-21, ШЧ-8, ЭЧ-4, ДС ПАТРИКЕЕВО | Унимат 08-275/3S№ 00000034 |  | ПАТРИКЕЕВО , п.I 770пк6 СТР 2 | Работа УНИМАТ | 1.0 стрелка |  | 160/0
ПЧ-21, ШЧ-8, ЭЧ-4, ДС ПАТРИКЕЕВО | Унимат 08-275/3S№ 00000034 |  | ПАТРИКЕЕВО , п.II 770пк7 СТР 12 | Работа УНИМАТ | 1.0 стрелка |  | 130/0
ПЧ-21, ШЧ-8, ЭЧ-4, ДС ПАТРИКЕЕВО | Унимат 08-275/3S№ 00000034 |  | ПАТРИКЕЕВО , п.II 770пк7 СТР 4 | Работа УНИМАТ | 1.0 стрелка |  | 130/0
ПЧ-21, ШЧ-8, ЭЧ-4, ДС ПАТРИКЕЕВО | Унимат 08-275/3S№ 00000034 |  | ПАТРИКЕЕВО , п.II 771пк8 СТР 17 | Работа УНИМАТ | 1.0 стрелка |  | 150/0
ПЧ-21, ШЧ-8, ЭЧ-4, ДС ПАТРИКЕЕВО | Унимат 08-275/3S№ 00000034 |  | ПАТРИКЕЕВО , п.II 771пк9 СТР 13 | Работа УНИМАТ | 1.0 стрелка |  | 130/0
ПЧ-21, ШЧ-8, ЭЧ-4, ДС ПАТРИКЕЕВО | Унимат 08-275/3S№ 00000034 |  | ПАТРИКЕЕВО , п.II 771пк9 СТР 7 | Работа УНИМАТ | 1.0 стрелка |  | 150/0
ИЧ П МОРШ | МПТ-6.4№ 00000697 |  | ПАЧЕЛМА-ВЫГЛЯДОВКА , п.1 569пк5-581пк4 ВЫГЛЯДОВКА-ТИТОВО , п.1 582пк5-594пк1 ГЛЕБОВКА-ПАЧЕЛМА , п.1 553пк1-567пк1 БАШМАКОВО-ГЛЕБОВКА , п.1 543пк3-552пк1 КАНДИЕВКА-БАШМАКОВО , п.1 534пк8-541пк10 СОСЕДКА-КАНДИЕВКА , п.1 516пк7-533пк8 | Уборка МВСП | 90.0 шт |  | 600/0
ПЧ-2 | АСГ-30П№ 00000189 |  | РАМЗАЙ-ПЯША , п.1 687пк3-692пк6 ПЯША , п.1а 0пк0 | Уборка МВСП | 10.0 шт |  | 150/0
ПЧ-2 | МПТ-4№ 00001370 |  | РЗД 54 КМ-ТАНЕЕВКА , п.1 55пк2-63пк8 РЗД 54 КМ , п.3 0пк0 | Работа мотовоза | 3.0 ч |  | 180/0
ПЧ-20 | МПТ-4№ 00001088 |  | РУЗАЕВКА ЦЕНТР. ПАРК Парк Ц п/о, п.I 616пк1-617пк7 , п.II 616пк1-617пк7 , п.3 616пк1-617пк7 | Уборка МВСП | 2.0 шт |  | 120/0
ПЧ-2 | Унимат 08-275/3S№ 00000034 |  | СЕЛИКСА СТР 1, п.II 724пк9 СТР 11, п.II 724пк7 СТР.УЧАСТОК 1 - 11, СЪЕЗД 11 - 29 | Работа УНИМАТ | 2.0 стрелка |  | 230/0
ПЧ-2 | Унимат 08-275/3S№ 00000034 |  | СЕЛИКСА СТР 4, п.II 721пк4 | Работа УНИМАТ | 1.0 стрелка |  | 150/0
ПЧ-2 | МПТ-4№ 00001200 |  | СИМАНЩИНА-РАМЗАЙ , п.1 666пк2-686пк2 | Работа мотовоза | 3.0 ч |  | 150/0
ПЧ-20 | МПТ-4№ 00001088 |  | ХОВАНЩИНА-ПИШЛЯ , п.1 592пк2-608пк7 | Уборка МВСП | 3.0 шт |  | 50/0
ПЧ-20 | МПТ-4№ 00001088 |  | ХОВАНЩИНА-ПИШЛЯ , п.2 592пк2-608пк8 | Уборка МВСП | 3.0 шт |  | 70/0
ПЧ-21, ДС ЧАИС | МПТ-4№ 00000331 |  | ЧАИС , п.3 , п.4 | Уборка МВСП | 5.0 шт |  | 120/0
ИЧ П БГЛМ | МПТ-4№ 00001094 |  | БП 1283 КМ-БП 1302 КМ , п.1 1283пк7-1302пк8 | Уборка МВСП | 5.0 шт |  | 60/0
ИЧ П БГЛМ | МПТ-4№ 00001094 |  | БП 1283 КМ-БП 1302 КМ , п.1 1283пк7-1302пк8 | Уборка МВСП | 5.0 шт |  | 60/0
ИЧ П БГЛМ | АСГ-30П№ 00000108 |  | БУГУЛЬМА Парк 1гл, п.5 , п.6 , п.7 , п.30 , Парк груз.п, п.62п | Уборка МВСП | 4.0 шт |  | 600/0
ПЧ-23 | МПТ-4№ 00001201 |  | ДИМИТРОВГРАД-989 КМ , п.1 985пк5-989пк4 , п.2 985пк5-989пк4 989 КМ-ОБАМЗА , п.2 989пк4-995пк2 ОБАМЗА-ОП 1004 КМ , п.2 996пк4-1004пк7 ОП 1004 КМ-МАЛЫКЛА , п.1 1004пк9-1007пк6 , п.2 1004пк9-1007пк6 МАЛЫКЛА-ЯКУШКА , п.2 1009пк9-1017пк9 ЯКУШКА-АМИРОВКА , п.2 1018пк10-1023пк4 АМИРОВКА-ОП 1028 КМ , п.1 1024пк7-1027пк10 , п.2 1024пк7-1027пк10 ОП 1028 КМ-КАРМАЛА , п.2 1028пк1-1030пк8 КАРМАЛА-ПОГРУЗНАЯ , п.2 1032пк3-1044пк6 ПОГРУЗНАЯ-ОП 1049 КМ , п.1 1045пк8-1049пк9 , п.2 1045пк9-1049пк9 ОП 1049 КМ-ОП 1056 КМ , п.2 1049пк9-1056пк3 ОП 1056 КМ-РОЗОВКА , п.1 1056пк3-1058пк10 , п.2 1056пк3-1058пк9 РОЗОВКА-АХМЕТЬЕВО , п.2 1061пк3-1068пк1 АХМЕТЬЕВО-НУРЛАТ , п.1 1068пк1-1075пк6 , п.2 1068пк1-1075пк7 | Уборка МВСП | 16.0 шт |  | 600/0
ПЧ-28 | МПТ-6.4№ 00000497 |  | КРУГЛОЕ ПОЛЕ-НАБЕРЕЖ ЧЕЛНЫ , п.1 173пк3-181пк8 НАБЕРЕЖ ЧЕЛНЫ , п.3 182пк2 , п.6 182пк1 | Уборка МВСП | 13.0 шт |  | 600/0
ПЧ-28 | МПТ-6.4№ 00000497 |  | НИКАШНОВКА-КРУГЛОЕ ПОЛЕ , п.1 164пк10-170пк4 БЕГИШЕВО-НИКАШНОВКА , п.1 153пк3-161пк9 ЗЫЧА-БЕГИШЕВО , п.1 140пк5-152пк2 ЗАИНСК-ЗЫЧА , п.1 128пк1-139пк5 СВЕТЛОЕ ОЗ-ЗАИНСК , п.1 113пк3-126пк5 МАВРИНО-СВЕТЛОЕ ОЗ , п.1 100пк8-111пк10 АКТАШ-МАВРИНО , п.1 90пк1-99пк7 АЛЬМЕТЬЕВСКАЯ-АКТАШ , п.1 80пк5-88пк9 КУЛЬШАРИПОВО-АЛЬМЕТЬЕВСКАЯ , п.1 71пк4-78пк10 МИННИБАЕВО-КУЛЬШАРИПОВО , п.1 62пк6-70пк1 ВАТАН-МИННИБАЕВО , п.1 39пк6-61пк3 ПИСЬМЯНКА-ВАТАН , п.1 27пк4-38пк4 ЯЛАН-ПИСЬМЯНКА , п.1 16пк6-25пк10 АККУЛЬ-ЯЛАН , п.1 6пк2-15пк6 | Уборка МВСП | 13.0 шт |  | 600/0
ПЧ-22 | МПТ-4№ 00000449 |  | УЛЬЯНОВСК ЦЕНТР-БЕЛЫЙ КЛЮЧ , п.1 2пк10-8пк4 КРАСН ГУЛЯЙ-КУЧУРЫ , п.1 34пк10-39пк4 КУЧУРЫ-ТАШЛА , п.1 40пк7-48пк6 МОЛВИНО-ГРЕМЯЧ КЛЮЧ , п.1 61пк10-79пк1 | Уборка МВСП | 40.0 шт |  | 600/0
ПЧ-22 | МПТ-4№ 00001286 |  | УЛЬЯНОВСК ЦЕНТР-УЛЬЯНОВСК-1 , п.1 1пк1-4пк4 УЛЬЯНОВСК-3-УЛЬЯНОВСК ЦЕНТР , п.1 196пк7-200пк1 ЦИЛЬНА-ШУМОВКА , п.1 159пк5-170пк7 | Работа мотовоза | 8.0 ч |  | 600/0
ПЧ-22 | МПТ-6.4№ 00000716 |  | ЮЛОВКА-ГЛОТОВКА , п.1 749пк7-761пк1 ИНЗА-ДУБЕНКИ , п.1 729пк4-737пк2 , п.2 729пк7-737пк1 ДУБЕНКИ-745 КМ , п.1 740пк3-745пк6 745 КМ-ЮЛОВКА , п.1 745пк7-749пк6 , п.2 745пк7-749пк6 ГЛОТОВКА-ШАРЛОВО , п.1 762пк6-772пк8 ШАРЛОВО-ВЕШКАЙМА , п.1 774пк2-792пк9 ВЕШКАЙМА-ЧУФАРОВО , п.1 794пк5-815пк4 , п.2 794пк5-815пк4 СТУДЕНЧЕСКАЯ-УЛЬЯНОВСК ЦЕНТР , п.1 885пк3-887пк2 | Уборка МВСП | 20.0 шт |  | 600/0
ПЧ-14 | МПТ-4№ 00001410 |  | АБДУЛИНО Парк 1, п.3 , п.3у , п.5 | Уборка МВСП | 8.0 шт |  | 130/0
ПЧ-12, ЭЧ-6, ШЧ-4, РЦС-3 Обеспечение: ШЧ-4 | СС-1М№ 00000003 |  | БП 32 КМ-БП 43 КМ , п.2 1077пк7-1072пк10 | Работа СТРУГ | 4000.0 м |  | 230/0
ЭЧ-7 | АДМ№ 00000179 |  | БУГУРУСЛАН , п.2 1276пк3-1278пк3 | Демонтаж опор | 1.0 шт |  | 180/0
ПЧ-14 | МПТ-4№ 00001410 |  | ЗАГЛЯДИНО , п.3 , п.5 , п.6 | Уборка МВСП | 8.0 шт |  | 130/0
ПЧ-12 | МПТ-4№ 00000742 |  | КИНЕЛЬ Парк 8, п.3 , п.5 | Уборка МВСП | 10.0 шт |  | 600/0
ПЧ-12 | МПТ-4№ 00000407 |  | КИНЕЛЬ Парк 8, п.3 , п.5 | Уборка МВСП | 10.0 шт |  | 600/0
ИЧ П Ж.МОРЕ | МПТ-4№ 00000742 |  | КРОТОВКА-ТИМАШЕВО , п.1 1пк9-7пк10 ТИМАШЕВО-САРБАЙ , п.1 8пк8-32пк3 САРБАЙ-КАБАНОВКА , п.1 32пк8-51пк8 КАБАНОВКА-СЕРНЫЕ ВОДЫ-1 , п.1 52пк4-82пк5 | Уборка МВСП | 20.0 шт |  | 230/0
ИЧ П Ж.МОРЕ | МПТ-4№ 00000742 |  | КРОТОВКА-ТИМАШЕВО , п.1 1пк9-7пк10 ТИМАШЕВО-САРБАЙ , п.1 8пк8-32пк3 САРБАЙ-КАБАНОВКА , п.1 32пк8-51пк8 КАБАНОВКА-СЕРНЫЕ ВОДЫ-1 , п.1 52пк4-82пк5 | Уборка МВСП | 20.0 шт |  | 230/0
ПЧ-12 | МПТ-6.4№ 00000480 |  | КРОТОВКА Парк А, п.4 , п.5 | Уборка МВСП | 5.0 шт |  | 600/0
ПЧ-11 | АСГ-30П№ 00000265 |  | КРЯЖ ЧЕТ-НЕЧ-ГОРЛ | Работа мотовоза | 1.0 ч |  | 600/0
ИЧ П Ж.МОРЕ | МПТ-4№ 00001211 |  | КУРУМОЧ-ЦАРЕВЩИНА , п.2 147пк8-157пк10 | Уборка МВСП | 50.0 шт |  | 120/0
ИЧ П Ж.МОРЕ | МПТ-4№ 00001211 |  | КУРУМОЧ-ЦАРЕВЩИНА , п.2 147пк8-157пк10 | Уборка МВСП | 50.0 шт |  | 180/0
ИЧ П Ж.МОРЕ | МПТ-4№ 00001211 |  | КУРУМОЧ ЧЕТ-НЕЧ-ГОРЛ ЦАРЕВЩИНА ЧЕТ-НЕЧ-ГОРЛ | Уборка МВСП | 50.0 шт |  | 180/0
ПЧ-11 | МПТ-4№ 00000828 |  | НОВОКУЙБЫШЕВ ЧЕТ-НЕЧ-ГОРЛ САМАРА ЧЕТ-НЕЧ-ГОРЛ | Уборка МВСП | 1.0 шт |  | 600/0
ПЧ-12, ШЧ-6, РЦС-3, ЭЧ-6 | ДУОМАТИК 09-32 GSM№ 00000035 |  | НОВООТРАДНАЯ СТР 7, СТР 1192 пк2-9 неч | Работа ДУОМАТИК | 700.0 м |  | 230/0
ПЧ-14 | МПТ-6.4№ 00000433 |  | ПОДБЕЛЬСКАЯ , п.3 , п.4 , п.6 , п.9 | Уборка МВСП | 8.0 шт |  | 120/0
ПЧ-14 | МПТ-6.4№ 00000433 |  | ПОХВИСТНЕВО-БУГУРУСЛАН , п.1 1275пк10-1259пк1 | Уборка МВСП | 8.0 шт |  | 120/0
ЭЧ-7, ЭЧК-30 | АДМ-1.3№ 00001232 |  | ПОХВИСТНЕВО-БУГУРУСЛАН , п.2 1258пк1-1264пк4 | Установка опор | 1.0 шт |  | 180/0
ПЧ-14 | МПТ-6.4№ 00000433 |  | ПОХВИСТНЕВО , п.3 СТ , п.4 СТ , п.6 СТ , п.7 | Уборка МВСП | 8.0 шт |  | 120/0
ПЧ-9 | МПТ-4№ 00000764 |  | ПРАВАЯ ВОЛГА-ОБШАРОВКА , п.1 986пк8 | Уборка МВСП | 15.0 шт |  | 110/0
ПЧ-9 | МПТ-4№ 00000764 |  | ПРАВАЯ ВОЛГА-ОБШАРОВКА , п.2 986пк8 | Уборка МВСП | 15.0 шт |  | 110/0
ПЧ-14 | МПТ-4№ 00001410 |  | САРАЙ-ГИР-АБДУЛИНО , п.1 1369пк10-1351пк1 | Уборка МВСП | 8.0 шт |  | 120/0
ПЧ-11 | МПТ-4№ 00000772 |  | САМАРА ЧЕТ-НЕЧ-ГОРЛ БЕЗЫМЯНКА ЧЕТ-НЕЧ-ГОРЛ КРЯЖ ЧЕТ-НЕЧ-ГОРЛ | Уборка МВСП | 1.0 шт |  | 600/0
ЭЧ-6, ЭЧК-55 | АДМ-1№ 00000652 |  | ТУРГЕНЕВКА-ГЕОРГИЕВКА , п.2 1154пк6-7пк ТУРГЕНЕВКА , п.II 1154пк2-5пк | Перевод к/с на новую опору | 1.0 шт |  | 120/0
ПЧ-26 | МПТ-6.4№ 00000565 |  | АЙГИР , п.I , п.2 , п.3 | Уборка МВСП | 10.0 шт |  | 60/0
ПЧ-16 | МПТ-4№ 00000655 |  | АЛКИНО-ЮМАТОВО , п.2 1588пк2-1594пк10 | Работа мотовоза | 2.0 ч |  | 170/0
ПЧ-16 | МПТ-4№ 00000655 |  | АЛКИНО-ЮМАТОВО , п.2 1590пк0-1595пк0 | Работа мотовоза | 3.0 ч |  | 180/0
ПЧ-18 | МПТ-4№ 00000227 |  | АША-МИНЬЯР , п.2 1728пк1-1742пк10 | Уборка МВСП | 20.0 шт |  | 120/0
ИЧ П БГЛМ | МПТ-6.4№ 00000743 |  | БУЗДЯК , п.4 , п.7 , п.12 ЧЕРЕМШАН , п.I , п.II ПП 1422 КМ-ЧЕРЕМШАН , п.1 1422пк7-1427пк5 , п.2 1422пк7-1427пк4 ПП 1417 КМ-ПП 1422 КМ , п.2 1417пк9-1422пк6 ПП 1412 КМ-ПП 1417 КМ , п.1 1412пк4-1417пк8 , п.2 1412пк4-1417пк8 ПП 1394 КМ-БУЗДЯК , п.2 1394пк6-1406пк3 1387 КМ-ПП 1394 КМ , п.1 1388пк1-1394пк6 , п.2 1388пк1-1394пк6 | Уборка МВСП | 10.0 шт |  | 600/0
ИЧ П БГЛМ | МПТ-6.4№ 00000743 |  | БУЗДЯК , п.II | Уборка МВСП | 10.0 шт |  | 60/0
ПЧ-15 | ДУОМАТИК 09-32 GSM№ 00000039 |  | ГЛУХОВСКАЯ-АКСЕНОВО , п.1 1448пк2-1467пк10 | Работа ДУОМАТИК | 400.0 м |  | 480/0
ПЧ-15 | ДСП-С4№ 00000078 |  | ГЛУХОВСКАЯ-АКСЕНОВО , п.1 1448пк2-1467пк10 | Работа ДСП | 400.0 м |  | 480/0
ПЧ-16 | МПТ-4№ 00001408 |  | ДЕМА Парк П2-север, п.4 1611пк1-10пк | Работа мотовоза | 3.5 ч |  | 210/0
ПЧ-17 | Унимат 08-275/3S№ 00000031 |  | ЗАГОРОДНЯЯ , п.10 19пк7 СТР 62 | Работа УНИМАТ | 1.0 стрелка |  | 120/0
ПЧ-17 | Унимат 08-275/3S№ 00000031 |  | ЗАГОРОДНЯЯ , п.14 21пк6 СТР 29 | Работа УНИМАТ | 1.0 стрелка |  | 150/0
ПЧ-17 | Унимат 08-275/3S№ 00000031 |  | ЗАГОРОДНЯЯ , п.6 19пк8 СТР 74 | Работа УНИМАТ | 1.0 стрелка |  | 120/0
ПЧ-17 | Унимат 08-275/3S№ 00000031 |  | ЗАГОРОДНЯЯ , п.8 21пк1 СТР 63 | Работа УНИМАТ | 1.0 стрелка |  | 120/0
ПЧ-26 | МПТ-4№ 00000381 |  | ЗУЯКОВО , п.I , п.2 , п.3 | Уборка МВСП | 10.0 шт |  | 115/0
ПЧ-26 | МПТ-6.4№ 00000565 |  | ИНЗЕР-АЙГИР , п.1 122пк7-137пк7 | Уборка МВСП | 10.0 шт |  | 120/0
ПЧ-16 | МПТ-4№ 00000655 |  | КАБАКОВО-КАРЛАМАН , п.1 46пк1-48пк10 | Работа мотовоза | 2.0 ч |  | 120/0
ПЧ-16 | МПТ-4№ 00000655 |  | КАБАКОВО-КАРЛАМАН , п.2 46пк1-48пк10 | Работа мотовоза | 2.0 ч |  | 90/0
ПЧ-16 | МПТ-4№ 00000655 |  | КАРЛАМАН , п.I 49пк1-51пк7 | Работа мотовоза | 2.0 ч |  | 120/0
ИЧ П СТРЛ | ДУОМАТИК 09-32 GSM№ 00000047 |  | КОСЯКОВКА-СТЕРЛИТАМАК , п.1 139пк1-141пк10 | Работа ДУОМАТИК | 2000.0 м |  | 230/0
ПЧ-26 | МПТ-4№ 00000381 |  | РАВТАУ-ЗУЯКОВО , п.1 56пк10-83пк2 | Уборка МВСП | 5.0 шт |  | 100/0
ПЧ-26 | МПТ-4№ 00000381 |  | РАВТАУ , п.I , п.2 , п.3 | Уборка МВСП | 10.0 шт |  | 115/0
ПЧ-18 | УПК№ 00000013 |  | СИМСКАЯ-ЕРАЛ , п.2 1762пк1-1766пк10 | Сбор рельсов | 15.0 шт |  | 120/0
ПЧ-26 | МПТ-6.4№ 00000565 |  | УЛУ-ЕЛГА , п.I , п.2 , п.3 , п.4 | Уборка МВСП | 10.0 шт |  | 60/0
ПЧ-17 | МПТ-4№ 00001093 |  | ЧЕРНОЕ ОЗЕРО-21 КМ , п.2 16пк6-20пк2 | Работа мотовоза | 3.0 ч |  | 150/0
ПЧ-26 | МПТ-6.4№ 00000565 |  | ЮША , п.I , п.2 , п.3 , п.4 , п.7 | Уборка МВСП | 10.0 шт |  | 60/0
ИЧ П МОРШ | ДСП-С4№ 00000058 |  | БАШМАКОВО-ГЛЕБОВКА , п.1 548пк1-550пк10 | Работа ДСП | 4000.0 м |  | 150/0
ИЧ П МОРШ | ДУОМАТИК 09-32 GSM№ 00000073 |  | БАШМАКОВО-ГЛЕБОВКА , п.1 548пк1-550пк10 | Работа ДУОМАТИК | 2000.0 м |  | 150/0
ИЧ П МОРШ | РПБ-01№ 108 |  | БАШМАКОВО-ГЛЕБОВКА , п.1 548пк1-550пк10 | Работа РПБ | 4000.0 м |  | 150/0
ЭЧ-3, ЗАО Форатек | 1АДМ-1.3№ 00001538 | [5 empty] | НЕТ ЗАЯВОК
ЭЧ-3, ФОРАТЕК | АДМ-1№ 00001041 | [5 empty] | НЕТ ЗАЯВОК
ЭЧ-3, ФОРАТЕК | АДМ-1№ 00001041 | [5 empty] | НЕТ ЗАЯВОК
ЭЧ-7, ЭЧК-35 | АДМ-1.3У№ 00001575 | [5 empty] | НЕТ ЗАЯВОК
ПЧ-12, ШЧ-6 | Унимат 08-275/3S№ 00000016 | [5 empty] | НЕТ ЗАЯВОК
ПЧ-12, ШЧ-6 | Унимат 08-275/3S№ 00000016 | [5 empty] | НЕТ ЗАЯВОК
ПЧ-12, ПМС-208 | Унимат 08-275/3S№ 00000016 | [5 empty] | НЕТ ЗАЯВОК
ПЧ-12, ПМС-208 | Унимат 08-275/3S№ 00000016 | [5 empty] | НЕТ ЗАЯВОК
ПЧ-12, ПМС-208 | Унимат 08-275/3S№ 00000016 | [5 empty] | НЕТ ЗАЯВОК
ПЧ-12, ПМС-208 | Унимат 08-275/3S№ 00000016 | [5 empty] | НЕТ ЗАЯВОК
ПЧ-12, ЭЧ-6, ШЧ-6, РЦС-3, ПМС-208 | УК 25/9-18№ 00000334 | [5 empty] | НЕТ ЗАЯВОК
ПЧ-9 | МПТ-4№ 00000760 | [5 empty] | НЕТ ЗАЯВОК
ПЧ-14, ШЧ-6 | ДСП-С4№ 78 | [5 empty] | НЕТ ЗАЯВОК
ЭЧ-7, эчк-33 | АДМ-1.3№ 00001662 | [5 empty] | НЕТ ЗАЯВОК
ПЧ-18, ШЧ-13 | МПТ-4№ 00000142 | [5 empty] | НЕТ ЗАЯВОК
ПЧ-15 | МПТ-4№ 00001178 | [5 empty] | НЕТ ЗАЯВОК
ЭЧ-8, ЭЧК-41 | 1АДМ-1.3№ 00001466 | [5 empty] | НЕТ ЗАЯВОК
ЭЧ-8, ЭЧК-41 | 1АДМ-1.3№ 00001466 | [5 empty] | НЕТ ЗАЯВОК
ПЧ-23 | ПМА-1№ 8 | [5 empty] | НЕТ ЗАЯВОК
Дата формирования отчёта: 27.11.2020 15.54
Время формирования отчёта: 00:00
АС АПВО. АО «НИИАС»